# Plan de Organización del Congreso con Scrum

## 1. Formación del Equipo Scrum

- Asignar roles

  - Product Owner (PO): Representa los intereses de la organización (ej. General Chair).

  - Scrum Master (SM): Facilita el proceso Scrum y elimina impedimentos.

  - Scrum Team: Grupo multidisciplinar (2–6 personas) encargado de ejecutar las tareas (hotel, catering, audiovisuales, registro, fotógrafo, logística, etc.).

- Kick-off inicial (1–2 horas)

  - El PO presenta visión, objetivos y alcance del congreso.

  - Definir el “producto”: la organización completa (sede, servicios, protocolo, logística).

  - Acordar herramientas (tablero digital, canal de comunicación, repositorio de documentos).

## 2. Elaboración del Product Backlog

- Generación de ítems (Brainstorming)

  - Reunión de equipo para listar todas las actividades necesarias.

  - Capturar ideas en un tablero (Jira, Trello, Miro, etc.).

- Conversión a Historias de Usuario

  - Formato: Como [rol], quiero [actividad] para [beneficio].

  - Definir criterios de aceptación (DoD) para cada historia.

  - Ejemplos:

    - HU1 Acreditaciones

      - Como Asistente, quiero recibir mi acreditación impresa al llegar, para acceder sin esperas.

      - Criterios: Impresión ≤ 2 min/usuario; kioscos operativos.

    - HU2 Salas AV

      - Como Organización, quiero reservar y equipar 4 salas con sonido y vídeo, para ejecutar 3 sesiones simultáneas y una principal.

      - Criterios: ≥2 micrófonos, 1 proyector + pantalla, altavoces en cada sala.

    - HU3 Coffee‑breaks

      - Como Organización, quiero contratar coffee‑breaks diarios para ofrecer 2 pausas de 20 min.

      - Criterios: Opciones veganas, sin gluten y señalización de alérgenos.

    - HU4 Cena Gala

      - Como Organización, quiero organizar cena de gala en espacio emblemático, para una experiencia memorable.

      - Criterios: Menú vegetariano/vegano, capacidad confirmada para 200 personas.

    - HU5 Kit Ponentes

      - Como Ponente, quiero recibir un kit local de bienvenida, como recuerdo de la ciudad.

      - Criterios: Entrega al inicio de la charla, obsequio empaquetado.

    - HU6 Burndown Chart

      - Como SM, quiero un burndown chart actualizado diario, para medir avance y detectar retrasos.

      - Criterios: Gráfico diario tras cada daily.

- Estimación de esfuerzo

  - Usar Planning Poker o T‑shirt sizing.

  - Asignar puntos de historia.

- Priorización

  - Método MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) o valor vs complejidad.

  - PO valida y ajusta según ROI.

- Product Backlog

| ID | Historia | Puntos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Acreditaciones | 3 | Must |
| HU2 | Salas AV | 8 | Must |
| HU3 | Coffee‑breaks | 5 | Should |
| HU4 | Cena de gala | 8 | Could |
| HU5 | Kit ponentes | 2 | Should |
| HU6 | Burndown chart | 3 | Must |
| HU7 | Fotógrafo suplente | 5 | Could |
| HU8 | Menú sin alérgenos | 3 | Must |

## 3. Release Plan y Sprint Planning

- Estructura de sprints

  - 3 sprints de 2 semanas cada uno.

- Release Plan

  - Sprint 1 (Infraestructura básica): Reserva de sede, contrato AV, registro online.

  - Sprint 2 (Servicios y Protocolo): Catering, coffee‑breaks, acreditaciones, protocolo.

  - Sprint 3 (Comunicación y Cierre): Fotografía, kits ponentes, boletines, feedback.

- Sprint Planning

  - Selección de historias según prioridad y capacidad.

  - Descomposición en tareas (4–8 h c/u) con estimaciones en horas.

  - Definir Sprint Goal.

### Sprint Backlogs

#### Sprint 1 – Infraestructura

Goal: Tener sede y registro operativo.

| Tarea | HU | Est. (h) |
| --- | --- | --- |
| Firmar contrato con la sede | HU2 | 8 |
| Contratar AV para salas y sala principal | HU2 | 16 |
| Configurar registro online | HU1 | 12 |
| Diseñar/imprimir acreditaciones | HU1 | 6 |
| Actualizar burndown chart diario | HU6 | diario |

#### Sprint 2 – Servicios y Protocolo

Goal: Provisión de catering y plan de bienvenida.

| Tarea | HU | Est. (h) |
| --- | --- | --- |
| Seleccionar proveedores coffee‑break | HU3 | 10 |
| Validar menú y restricciones | HU3 | 8 |
| Reservar cena de gala | HU4 | 12 |
| Crear guión de bienvenida y clausura | HU5 | 6 |
| Refinamiento inter-sprint | — | 2 |

#### Sprint 3 – Comunicación y Cierre

Goal: Cobertura fotográfica y cierre de entregables.

| Tarea | HU | Est. (h) |
| --- | --- | --- |
| Contratar fotógrafo suplente | HU7 | 6 |
| Empaquetar kits ponentes | HU5 | 4 |
| Generar burndown chart y reporte final | HU6 | 4 |
| Ajustes y revisión de feedback en platforma | — | 8 |

## 4. Ejecución del Sprint

- Daily Scrum (15 min): ¿Ayer? ¿Hoy? Impedimentos.

- Burndown Chart: Actualización diaria.

- Gestión de impedimentos: SM los aborda y documenta.

## 5. Revisión y Retrospectiva

- Sprint Review: Demo de entregables y recogida de feedback.

- Retrospective: Analizar qué salió bien, mal y proponer mejoras.

## 6. Manejo de Riesgos e Imprevistos

- Insuficiencia de salas: Crear HU adicional y plan B.

- Fotógrafo enfermo: HU7 para fotógrafo suplente.

- Sprint incompleto: Mover historias y ajustar alcance.

- Restricciones alimentarias: HU8 para menús especiales.

- Refinamiento continuo: 1–2 sesiones por sprint para ajustar PB.

## 7. Cierre del Proyecto

- Revisión Final: Validación de todos los entregables.

- Retrospectiva de Proyecto: Lecciones aprendidas y documento de buenas prácticas.

- Handoff: Transferir al equipo operativo con cronograma y contactos.

## 8. Evidencias de Reuniones y Mejoras

| Reunión | Evidencia | Mejora añadida |
| --- | --- | --- |
| Kick-off | Acta con asistentes y objetivos | Vídeo introducción para ausentes |
| Sprint Planning | Captura tablero sprint inicial | Incluir “Definition of Ready” para tareas complejas |
| Daily (cada día) | Registro de impedimentos | Checklist móvil para seguimiento rápido |
| Sprint Review | Vídeo demo + acta de feedback | Encuesta anónima en vivo |
| Retrospective | Mapa de calor “bien/mal” | Votación online anónima de acciones de mejora |

## 9. Reflexión del Aprendizaje

- Bien:

  - Validación rápida de sede y AV.

  - Daily meetings anticiparon falta de salas y activaron plan B.

- Mal:

  - Subestimación de menú de gala y confirmación de alergias.

  - Retraso en contratación de fotógrafo, generando brecha de cobertura.

- Haré diferente:

  - Incluir HU específica de “Gestión de alergias y dietas” desde Sprint 1.

  - Mantener pool alternativo de proveedores validados.

  - Añadir “spike” de riesgos en cada Sprint Planning.

### Resumen de Artefactos y Ceremonias

| Artefacto/Ceremonia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Continuo | PO |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | PO, SM, Team |
| Daily Scrum | Diario | Team |
| Burndown Chart | Diario | SM/Team |
| Sprint Review | Fin de sprint | Team, PO |
| Sprint Retrospective | Fin de sprint | SM, Team |
| Sprint Refinement | 1–2 por sprint | PO, Team |
| Release Plan | Antes de Sprint 1 | PO, SM, Team |